Приложение к постановлению администрации Конаковского района

Тверской области

от 14.12.2017г.  № 755

Муниципальная программа

муниципального образования «Конаковский района» Тверской области

«Развитие системы образования в Конаковском районе»

на 2018 – 2022 годы

2017 год

Паспорт муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области « Развитие системы образования в Конаковском  районе»  на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Главный администратор муниципальной программы | Управление образования администрации Конаковского района |
| Администратор муниципальной программы | Управление образования администрации Конаковского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Конаковского района Образовательные учреждения, подведомственные управлению образования администрации Конаковского района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Цель муниципальной программы | формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования». Подпрограмма 2. «Развитие общего образования». Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования». Подпрограмма 4. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации». Подпрограмма 5. «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей». Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма». |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -удовлетворенность населения Конаковского района Тверской области качеством предоставляемых образовательных услуг и их доступностью составит 96 %; -доля детей от 3 до 7 лет, которым будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования составит 95 %; -доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, увеличится с 63,5 % до 66 %."; -доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях- 98 % -доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, составит не ниже 82 %; |
| Объем и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | 2018 год – 989 971,960 тыс. руб.: Подпрограмма 1 – 382 131,400 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 518 063,460 тыс. руб. Подпрограмма 3 – 75 709 тыс. руб.; Подпрограмма 4 – 500 тыс. руб.; Подпрограмма 5 – 5 117 тыс. руб.; Подпрограмма 6 – 8 451,100 тыс.руб. 2019 год – 994 467,800 тыс. руб.: Подпрограмма 1 – 389 503,400 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 514 670,300 тыс. руб. Подпрограмма 3 – 76 226 тыс. руб.; Подпрограмма 4 – 500 тыс. руб.; Подпрограмма 5 – 5 117 тыс. руб.; Подпрограмма 6 – 8 451,100 тыс.руб. 2020 год – 990 606,7 тыс. руб.: Подпрограмма 1 – 387 503,400 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 512 809,200 тыс. руб. Подпрограмма 3 – 76 226 тыс. руб.; Подпрограмма 4 – 500 тыс. руб.; Подпрограмма 5 – 5 117 тыс. руб.; Подпрограмма 6 – 8 451,100 тыс.руб. 2021 год – 392 207,800 тыс. руб.: Подпрограмма 1 – 193 938 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 107 975,700 тыс. руб. Подпрограмма 3 – 76 226 тыс. руб.; Подпрограмма 4 – 500 тыс. руб.; Подпрограмма 5 – 5 117 тыс. руб.; Подпрограмма 6 – 8 451,100 тыс.руб. 2022 год – 392 207,800 тыс. руб.: Подпрограмма 1 – 193 938 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 107 975,700 тыс. руб. Подпрограмма 3 – 76 226 тыс. руб.; Подпрограмма 4 – 500 тыс. руб.; Подпрограмма 4 – 500 тыс. руб.; Подпрограмма 5 – 5 117 тыс. руб.; Подпрограмма 6 – 8 451,100 тыс.руб. Источники финансирования муниципальной программы – бюджет Конаковского района, областной бюджет Тверской области, федеральный бюджет. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации  муниципальной программы

В районе функционирует сложившаяся образовательная система, которая включает в себя сеть  образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования, полностью обеспечивающая потребности населения района в образовательных услугах.

Сеть образовательных учреждений включает 63 образовательных учреждения, подведомственных управлению образования: 26 дошкольных образовательных учреждений; 30 общеобразовательных учреждений; 7 учреждений дополнительного образования.

Образовательная организация  сегодня самостоятельна  в составлении основных образовательных программ, в расходовании финансовых средств, что позволяет более гибко распоряжаться имеющимися в образовательной организации ресурсами и денежными средствами.

Образовательная организация становится более открытой. Для родителей и общественности повышается прозрачность ее деятельности.

Все  организации  имеют доступ к сети Интернет и обеспечены комплектом базового программного обеспечения, осуществляется непрерывная поддержка  сайтов.

Информатизация образования сегодня - это не только наличие компьютеров, интерактивных досок, но и глубокое проникновение информационных технологий в управленческую, учебно-воспитательную и внеурочную деятельность общеобразовательных организаций.

Во всех образовательных организациях создана электронная база данных обучающихся и начата работа по внедрению  электронного документооборота.

100% образовательных организаций имеют центральное отопление, 96,6% водопровод, канализацию. Во всех учреждениях  установлены автоматическая пожарная сигнализация, автоматический мониторинг сигналов удаленных систем ПАК «Стрелец–мониторинг». В 2018 году видеонаблюдение планируется установить во всех школах и детских садах Конаковского района, в 2-х учреждениях дополнительного образования. В 3 школах г.Конаково установлены турникеты. 53 образовательных учреждения, доступные к нормативному времени приезда охраны, оснащены кнопками экстренного вызова (тревожные кнопки).

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования является приоритетом развития муниципальной системы образования.

В Конаковском районе  отсутствует очередность на места в детские сады для детей старше трех лет, т.е. спрос населения города на дошкольное образование детей в возрасте от 3 до 7 лет полностью удовлетворен. В 2017 году за счет уплотнения имеющихся групп в соответствии с новыми СаНПинами, в учреждения  дополнительно принято 120 детей. Учет детей и постановка на очередь на выделение места в детском саду осуществляется через "единую электронную очередь" в сети Интернет.

Ежегодно проводятся  мероприятия по укреплению материальной базы дошкольных учреждений.

Структура сети общеобразовательных учреждений Конаковского района сформирована для обеспечения диверсификации образовательных услуг (вариативные формы предоставления образовательных услуг) в соответствии с индивидуальными потребностями населения: дневные и вечерняя общеобразовательные школы, гимназия, специальная (коррекционная)  общеобразовательная  школа.

Приоритеты развития системы общего образования:

- формирование конкурентоспособного успешного в жизни выпускника школы;

- эффективное использование имеющихся ресурсов;

- повышение самостоятельности образовательных учреждений - при возрастании ответственности каждого из руководителей.

В 2017 году  успешно завершили учебный год 99,0 %.учащихся от общего количества обучающихся.  На «4» и «5»  учебный год закончили 39% обучающихся  от общего количества обучающихся 2-11 классов.

98,9 % выпускников одиннадцатых классов получили документы об образовании. 38 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении».

93 % выпускников девятых классов получили аттестат об  основном образовании.  25 выпускников  получили аттестаты особого образца.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597 было уделено особое внимание увеличению числа детей, привлекаемых к участию в творческих конкурсах.  Выявление и развитие одаренных детей осуществляется через   внеурочную деятельность - через олимпиадное движение, интеллектуальные конкурсы-игры, проектно-исследовательскую деятельность, творческие конкурсы и выставки декоративно-прикладного и художественного творчества, спортивные состязания.

Фактически каждый третий ученик с 4-ого по 11-ый класс школ района принимает участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников.

В Конаковском районе функционируют 12 учреждений дополнительного образования детей с охватом 4438 детей.

Учреждения дополнительного образования осуществляет свою деятельность по пяти направлениям:  физкультурно-спортивное, художественное, научно-техническое, социально-педагогическое, туристко-краеведческое.

Для системы образования Конаковского района характерен высокий уровень квалификации педагогических работников. В образовательных организациях  района работают 1268  педагогических работников.

Средний возраст педагогов составляет 47 лет. В связи с этим на сегодняшний день актуальна проблема омолаживания педагогического корпуса.

В районе реализуются меры социальной поддержки педагогов. Принято Постановление Главы администрации Конаковского района, в соответствии с которым определен размер компенсации за аренду жилья  в размере не более 7000 рублей.

Педагоги района принимают участие во всероссийских смотрах, конкурсах методических разработок уроков и внеклассных мероприятий. Так, в  сфере образования  63,0% педагогических работников имеют первую или высшую квалификационную категорию; количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в межаттестационный период, составляет 100 %. В центре действий и планов управления образования Конаковского района по повышению качества образования стоит рост квалификации и социального комфорта педагогического сообщества.

Важным аспектом модернизации образования является материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Всего на подготовку общеобразовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году израсходовано из бюджетных и внебюджетных источников более  23 млн. рублей.

Инновационные процессы стали неотъемлемой частью жизнедеятельности системы образования Конаковского района. Однако для достижения высоких показателей её функционирования в режиме инновационного развития требуется дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения образовательных организаций современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами.

Анализ текущего состояния сферы образования позволяет обозначить ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках программы:

1) Доступность образования.

Сложившееся на начало реализации программы отсутствие очередности в дошкольные образовательные организации для детей старше 3-х лет не может быть постоянным, если не осуществлять необходимые мероприятия по увеличению мест в дошкольных учреждениях.

2) Современное качество дошкольного, общего и дополнительного образования.

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования требует укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в образовательных учреждениях Конаковского района. Необходимо добиваться увеличение охвата детей услугами дополнительного образования, т.к. 16% несовершеннолетних не заняты никакими формами педагогически организованного досуга. Для систематизации сведений о несовершеннолетних, обучающихся по дополнительным образовательным программам целесообразно вести работу по созданию единого электронного  персонифицированного банка данных; требуется дальнейшее оснащение общеобразовательных учреждений мультимедийным оборудованием для использования электронных образовательных ресурсов.

3) Важной задачей является развитие кадрового потенциала, повышение профессионального мастерства; требует внимания вопрос своевременного повышения педагогами квалификации в форме курсовой подготовки. Актуальной стала проблема недостаточной динамики обновления компетенций в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов. Низка доля молодых педагогических работников, отсутствует конкуренция на вакантные места в системе образования.

4) Задачи сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников должны стать приоритетными во всей сфере образования Конаковского района.

5) Необходимо обновление содержания дополнительного образования. Актуальные тенденции развития профессий и рынков труда, информационной среды и технологии приводят к необходимости расширения спектра программ, развития технологического и организационного обеспечения образовательного процесса, создание моделей работы с детьми "группы риска", с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с их семьями.

6) Необходимо обеспечить повышение эффективности деятельности образовательных учреждений, в том числе и через переход на эффективный контракт, обеспечить повышение заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования.

7) Требуется реализация мер по совершенствованию и дальнейшему развитию сферы дополнительного образования как составляющей муниципальной системы поиска и поддержки талантов.

Основные направления решения проблем в сфере образования

Основные направления образовательной политики в Конаковском районе, нацеленные на решение вышеуказанных проблем, связаны с общенациональными приоритетами, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года:

а) обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям от трех до семи лет за счет:

-обеспеченности и своевременности финансирования мероприятий по капитальному ремонту образовательных учреждений со стороны администрации Конаковского района;

-ввода дополнительных мест для детей дошкольной ступени образования;

- -развития вариативных форм организации дошкольного образования, поддержки семей.

# б) повышение качества и доступности услуг общего образования посредством:

- -содействия созданию рациональной структуры образовательной сети в Конаковском районе, учитывающей особенности географического и  демографического характера;

- -выравнивания дифференциации школ по развитию инфраструктуры, оснащению, укомплектованности профессиональными педагогическими кадрами;

- -ускорения темпов процесса совершенствования условий предоставления образовательных услуг по отношению к темпам изменения содержания образования;

- -совершенствования инфраструктуры интеграции детей со сложными дефектами в реальную социальную среду в рамках учебного процесса;

-пополнения системы дополнительного образования кадровыми и финансовыми ресурсами; интеграции основного и дополнительного образования.

в) создание системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров за счет:

-ускорения темпов обновления системы повышения квалификации управленческих, педагогических кадров системы образования;

-улучшения условий для осуществления профессиональной деятельности учителей;

-повышения мотивации притока и закрепления молодых специалистов в системе образования;

г) стимулирование инновационного развития системы образования, в том числе внедрение новых механизмов управления отраслью «Образование» и финансового обеспечения муниципальных услуг; расширение самостоятельности учреждений; совершенствование системы оплаты труда;  выявление и поддержка лидеров образования.

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования

С учетом обозначенных проблем приоритетными направлениями деятельности  по дальнейшему развитию системы образования Конаковского района в рамках муниципальной   программы являются:

а) ускорение решения задачи доступности мест в дошкольных образовательных учреждениях детям от года до 3 лет;

# б) внедрение новых механизмов оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, повышение их доступности и качества;

в) переход к компетентностно-ориентированной модели образования в средней и старшей школе, формирование гибкой системы поиска и поддержки юных талантов;

г) обеспечение государственных гарантий предоставления общедоступного бесплатного образования детям с ограниченными возможностями здоровья;

д) формирование нового поколения учителей, готовых к творческому решению новых задач;

е) обеспечение условий для осуществления профессиональной деятельности учителей, повышения уровня профессионального мастерства;

ж) стимулирование инновационного развития системы образования;

# з) расширение самостоятельности учреждений и усиление ответственности руководителей образовательных учреждений;

и) обеспечение открытости образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений;

# к) поэтапное совершенствование системы оплаты труда, которая обусловит ее дальнейший рост с оптимизацией структуры занятости и усилением стимулирующего характера, как на уровне учреждений, так и конкретных работников.

л) создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей;

м) создание условий для укрепления здоровья школьников;

н) повышение уровня безопасности обучающихся и работников образовательных организаций;

о) обеспечение организационных, информационных и методических условий для функционирования и развития системы образования Конаковского района

Раздел II

Цели муниципальной  программы

Цель муниципальной программы:

- формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования.

Показатели  достижения цели муниципальной программы

-удовлетворенность населения Конаковского района Тверской области качеством предоставляемых  образовательных услуг и их доступностью  составит 96 %;

-доля детей от 3 до 7 лет, которым будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования составит 95 %;

-доля детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, увеличится  с 63,5 %  до   66  %.";

-доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в  общеобразовательных организациях-   98 %

-доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности составит не ниже 82 %.

Значения показателей цели муниципальной программы по годам  ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Раздел III

Подпрограммы

Достижение  целей предполагается осуществить через реализацию следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1  «Развитие  дошкольного образования»;

б) подпрограмма 2  «Развитие  общего образования»;

г) подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»;

в) подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»;

г) подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей»;

д) подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Задачи подпрограммы

Подпрограмма I "Развитие дошкольного образования" направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены задачи:

Задача 1. «Создание условий, обеспечивающих современные требования к условиям и содержанию детей в дошкольных образовательных учреждениях».

Показатели выполнения  Задачи 1:

Показатель 1 «Охват детей программами дошкольного  образования  в образовательных учреждениях»;

Показатель 2 «Количество детей, ожидающих места в дошкольные образовательные учреждения»;

Показатель 3 «Доля расходов муниципального бюджета на дошкольное образование в общем объеме расходов муниципального бюджета  на отрасль «Образование».

Задача 2: Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Показатели выполнения Задачи 2:

Показатель 1. «Средний размер субвенции в расчете на 1 ребенка дошкольного возраста, получающего услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях»;

Показатель 2. Доля воспитанников, участвующих в муниципальных конкурсах, фестивалях».

Задача 3. «Укрепление материально-технической базы   образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

Показатели достижения задачи 3:

Показатель 1. «Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы».

Показатель 2. «Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности зданий и помещений  дошкольных учреждений».

Показатель 3. «Количество  учреждений,  в которых осуществлены ремонтные работы».

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

Задача 1. Создание условий, обеспечивающих современные требования к условиям и содержанию детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Мероприятие 1.001. «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений».

Предусматривается выделение бюджетных ассигнований в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий учреждениям дошкольного образования.

Мероприятие 1.002. «Организация питания детей в дошкольных образовательных учреждениях».

Задача 2: Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Мероприятие 2.001 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».

Мероприятие 2.002 «Компенсация части родительской платы  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

Предусмотрено предоставление из областного бюджета субвенций муниципальным образованиям на выплату компенсации за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Порядок предоставления субвенций определяется постановлением Правительства Тверской области.

Административное мероприятие 2.003. «Организация и проведение муниципальных конкурсов, фестивалей».

Административное мероприятие 2.004.  «Методическое сопровождение развития дошкольного образования», в рамках которого осуществляется координация и методическая поддержка деятельности по направлениям:

-обеспечение доступности услуг дошкольного образования за счет создания новых мест для детей дошкольного возраста;

-развитие альтернативных форм организации дошкольного образования;

-выравнивание «стартовых» возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений;

-создание условий для использования ресурсов общеобразовательных учреждений для развития способностей и интересов детей дошкольного возраста;

-по обеспечению контроля соблюдения условий функционирования дошкольных образовательных учреждений и выполнения требований к основной образовательной программе дошкольного образования.

Задача 3. «Укрепление материально-технической базы   образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

Мероприятие 3.001. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Административное мероприятие 3.002. «Проведение районного конкурса «Лучший участок детского сада».

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

Финансирование подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» осуществляется из средств бюджета Конаковского района и бюджета Тверской области в пределах средств, выделяемых отрасли «Образование» на выполнение программных мероприятий.

Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице.

| п/п | Задачи подпрограммы 1 | Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего, в том числе | 382 131,400 | 389 503,400 | 387 503,400 | 193 938,000 | 193 938,000 | 1 547 014,200 |
| 2 | Задача 1. Обеспечение условий отсутствия очередности в дошкольные образовательные учреждения и развитие инфраструктуры дошкольного образования. | 177 938,000 | 182 938,000 | 182 938,000 | 182 938,000 | 182 938,000 | 909 690,000 |
| 3 | Задача 2. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 193 879,400 | 193 565,400 | 193 565,400 | - | - | 581 010,200 |
| 4 | Задача 3 Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями | 10 314,000 | 13 000,000 | 11 000,000 | 11 000,000 | 11 000,000 | 56 314,000 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Задачи подпрограммы «Развитие общего образования»

В подпрограмме 2 «Развитие общего образования» предусмотрено формирование современной модели общего образования в Конаковском районе на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг, развития сетевого взаимодействия, поддержки и эффективного использования образовательного потенциала семей, развития современной инфраструктуры образовательных учреждений, обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения развития личности ребенка.

Задача 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальными общеобразовательными  организациями».

Показатель 1. «Охват детей программами общего образования  в образовательных учреждениях».

Показатель 2. «Доля расходов муниципального бюджета на общее образование в общем объеме расходов  муниципального бюджета на отрасль «Образование»».

Показатель 3. «Количество общеобразовательных учреждений, здания и помещения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта».

Показатель 4. «Количество общеобразовательных учреждений, которые соответствуют всем требованиям безопасности».

Задача 2. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию.

Показатель 1. «Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся».

Показатель 2. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся».

Показатель 3. «Доля обучающихся в образовательных организациях, занимающихся  во вторую смену» .

Показатель 4. «Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в  общеобразовательные учреждения специальным школьным автотранспортом в общей численности школьников, нуждающихся в подвозе».

Показатель 5. «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы необходимые условия».

Показатель 6. «Доля школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дистанционным технологиям, в общей численности детей с  ограниченными возможностями здоровья».

Показатель 7. «Доля выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений, продолживших обучение с целью получения профессионального образования».

Задача 3. «Создание  современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся»

Показатель 1. «Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании».

Показатель 2. «Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием».

Показатель3. «Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании».

Показатель 4.  «Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием».

Показатель 5. «Доля обучающихся, ставших призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников».

Задача 4. «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни».

Показатель 1 «Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся».

Показатель 2. «Количество учащихся из малообеспеченных семей, охваченных горячим питанием».

Показатель  3. «Количество отремонтированных столовых».

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Развитие общего образования» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия подпрограммы 2.

Решение задачи 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальными общеобразовательными  организациями»   включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1.001. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях».

Мероприятие 1.002. «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений».

Мероприятие 1.003. «Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях».

Мероприятие 1.004 «Предоставление компенсации за аренду жилья молодым педагогам общеобразовательных учреждений».

Задача 2. «Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию».

Мероприятие 2.001. «Организация подвоза учащихся школ, проживающих в сельской местности  к месту обучения и обратно».

В рамках данного мероприятия планируется выделение бюджетных ассигнований для обеспечения подвоза учащихся проживающих в сельской местности  к месту обучения и обратно.

Административное мероприятие 2.002. «Организационно-методическое сопровождение процессов обеспечения доступности общего образования» осуществляется по направлениям:

-проведение мониторинга километража, маршрутов движения школьного автотранспорта, количества учащихся, пользующихся услугами по подвозу в школы, потребности в обеспечении общеобразовательных учреждений автотранспортом для подвоза учащихся к месту обучения;

-осуществление контроля деятельности муниципальных образований в части обеспечения безопасного передвижения школьного автотранспорта;

-оказание методической помощи в развитии дистанционной формы образования и распространение опыта дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;

-содействие в развитии инклюзивного образования: осуществление консультационной помощи родителям  детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  интегрировано в общеобразовательных школах; сопровождение интегрированного ребенка специалистами соответствующего профиля;

-осуществление методического сопровождения деятельности специалистов образовательных учреждений  по организации образовательного маршрута детей с особыми образовательными потребностями (организация семинаров, совещаний, консультаций и т.д.).

Задача 3. «Создание  современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся».

Административное мероприятие 3.001.  «Организация и проведение  мероприятий по обеспечению процедуры государственной итоговой аттестации».

Административное мероприятие 3.002. «Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам».

Задача 4. «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни».

Мероприятие 4.001. «Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием».

Мероприятие 4.002. «Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и коррекционных школах».

Мероприятие 4.003. «Организация обеспечения питанием детей в дошкольных группах общеобразовательных учреждений».

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы 2 «Развитие общего образования» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 2 «Развитие общего образования» осуществляется из бюджета Конаковского района и бюджета Тверской области в пределах средств, выделяемых отрасли «Образование» на выполнение программных мероприятий.

Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие общего образования» по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице.

| п/п | Задачи подпрограммы 1 | Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего, в том числе | 518 063,460 | 514 670,300 | 512 809,200 | 107 975,700 | 107 975,700 | 1 761 494,360 |
| 2 | Задача 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями | 499 780,460 | 496 387,300 | 494 526,200 | 89 692,700 | 89 692,700 | 1 670 079,360 |
| 3 | Задача 2. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 5 078,000 | 5 078,000 | 5 078,000 | 5 078,000 | 5 078,000 | 25 390,000 |
| 4 | Задача 3. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Задача 4. Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся | 13 205,000 | 13 205,000 | 13 205,000 | 13 205,000 | 13 205,000 | 66 025,000 |

Подраздел III

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования»

Задача 1. «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования».

Показатель 1. «Доля организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для реализации современных программ»

Задача 2. «Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей.

Показатель 1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях Конаковского района, в общей численности детей этого возраста».

Показатель 2. «Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием технической направленности».

Показатель 3. «Доля детей, систематически занимающихся физкультурой и спортом».

Значения показателей задач подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия подпрограммы 3.  «Развитие дополнительного образования.

Задача 1. «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования».

Мероприятие 1.001. «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования».

Мероприятие 1.002. «Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования»

Задача 2. «Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей

Мероприятие 2.001. «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Конаковского района.

Административное мероприятие 2.002. «Проведение системы мероприятий, направленных на воспитание нравственности, патриотизма, в том числе через реализацию программ патриотического воспитания, допризывной подготовки».

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

| п/п | Задачи подпрограммы 1 | Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего, в том числе | 75 709,000 | 76 226,000 | 76 226,000 | 76 226,000 | 76 226,000 | 380 613,000 |
| 2 | Задача 1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования | 74 947,000 | 75 464,000 | 75 464,000 | 75 464,000 | 75 464,000 | 376 803,000 |
| 3 | Задача 2. Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей | 762,000 | 762,000 | 762,000 | 762,000 | 762,000 | 3 810,000 |

Подраздел IV

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

Задача 1. Повышение квалификации руководителей, педагогических работников образовательных учреждений.

Основные показатели задачи:

Показатель 1. «Количество педагогов и руководящих работников образовательных учреждений, прошедших аттестацию».

Задача 2. «Развитие кадрового потенциала педагогических работников».

Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года»».

Показатель 2 «Количество дошкольных образовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года»».

Значения показателей задач подпрограммы 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия подпрограммы  «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

Задача 1. «Повышение квалификации руководителей, педагогических работников образовательных учреждений» включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1.001. «Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации».

Административное мероприятие 1.002. «Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования».

Задача 2. «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» включает следующие мероприятия:

Административное мероприятие 2.001. «Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года»».

Административное мероприятие 2.002. «Организация и проведение муниципального этапа  Всероссийского конкурса «Воспитатель года»».

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы « Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

| п/п | Задачи подпрограммы 1 | Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего, в том числе | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2 500,000 |
| 2 | Задача 1. Повышение квалификации руководителей, педагогических работников образовательных учреждений | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2 500,000 |
| 3 | Задача 2. Развитие кадрового потенциала педагогических работников | - | - | - | - | - | - |

Подраздел V

Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей»

Задача 1. «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов»

Показатель 1. «Количество детей, охваченных организованными формами отдыха».

Показатель 2. «Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха, по отношению ко всем  обучающимся общеобразовательных учреждений».

Показатель 3. «Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетним и защите их прав администрации Конаковского района, охваченная организованными формами отдыха».

Задача 2. «Создание временных рабочих мест и других форм трудовой занятости в свободное от учебы время для подростков в возрасте от 14 до18 лет».

Показатель 1 «Количество обучающихся, трудоустроенных на каникулярный период».

Показатель 2. «Количество несовершеннолетних, занятых в летних трудовых объединениях».

Значения показателей задач подпрограммы 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия подпрограммы

Выполнение задачи 1. «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов» включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1.001 «Проведение оздоровительной кампании детей».

Административное мероприятие 1.002. «Разработка муниципального плана воспитательной работы в каникулярный период».

Выполнение задачи 2 «Создание временных рабочих мест и других форм трудовой занятости в свободное от учебы время для подростков в возрасте от14 до18 лет» включает следующие мероприятия:

Административное мероприятие 2.001. «Организация летнего отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Административное мероприятие 2.002. «Обеспечение организации трудоустройства обучающихся общеобразовательных учреждений в каникулярное время».

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

| п/п | Задачи подпрограммы 1 | Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего, в том числе | 5 117,000 | 5 117,000 | 5 117,000 | 5 117,000 | 5 117,000 | 25 585,000 |
| 2 | Задача 1. Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов | 5 117,000 | 5 117,000 | 5 117,000 | 5 117,000 | 5 117,000 | 25 585,000 |
| 3 | Задача 2. Создание временных рабочих мест и других форм трудовой занятости в свободное от учебы время для подростков в возрасте от 14 до18 лет | - | - | - | - | - | - |

Раздел IV

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено обеспечение деятельности администратора программы.

Задача 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций» включает в себя мероприятия по обеспечению информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического обслуживания учреждений образования Конаковского района.

Показатель  1  «Количество образовательных учреждений, получивших  информационно-аналитическое, методическое, консультационно-диагностическое обслуживание»

Задача 2 «Мониторинг показателей муниципальной программы».

Показатель  1  «Доля освоенных бюджетных средств».

Значения показателей задач подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия подпрограммы

Реализация Задачи 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций»  включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1.001. «Расходы по центральному аппарату исполнительных органов муниципальной власти Конаковского района».

Мероприятие 1.002 «Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и иных самостоятельных структурных подразделений, не являющихся муниципальными служащими».

Мероприятие 1.003. «Расходы, связанные с проведением мероприятий и прочие расходы».

Задача 2 «Мониторинг показателей муниципальной программы»

Административное мероприятие 2.001. «Сбор данных о выполнении показателей программы».

Административное мероприятие 2.002. Обеспечение публичности (открытости), достоверности информации о реализации мероприятий муниципальной программы.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 6 « Обеспечивающая подпрограмма » оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

| п/п | Задачи подпрограммы 1 | Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего, в том числе | 8 451,100 | 8 451,100 | 8 451,100 | 8 451,100 | 8 451,100 | 42 255,500 |
| 2 | Задача 1. Руководство и управление в сфере установленных функций | 8 451,100 | 8 451,100 | 8 451,100 | 8 451,100 | 8 451,100 | 42 255,500 |
| 3 | Задача 1. Мониторинг показателей муниципальной программы | - | - | - | - | - | - |